## 工事（その１）
様式１号（その１） |  |  |  |  | 別紙２
第３回条件変更確認請求通知書
平成２２年 ８月１５日
愛知県道路公社理事長 殿
○○建設株式会社 印
代表者職氏名
平成２２年７月１日付けで契約した下記工事について、愛知県道路公社工事請負契約約款第１９条第１項に基づき通知します。
記
工事名 | ○○工事 | 路線等の名称 | ○○
工事場所 | ○○地内
通知事項等
様式「通知事項等」のとおり
条件確認請求する各事項に対し、回答が明確になるよう、様式「通知事項等」を使用してください。
その１：工事用
その２：委託業務用

## 通知事項等
様式「通知事項等」
|  | 確認請求通知事項【受注者】（A） 様式３３「条件変更確認請求通知書」の通知事項等 | 確認通知事項【発注者】（B） 様式３４「条件変更確認通知書」の通知事項等 | 備考
Ⅰ 工 法 関 係 | 工事施工関係 | 重力式擁壁工施工のため、掘削しましたが、図面No.□に示された支持地盤が確認できません。
工事用道路
品質管理関係
その他
Ⅱ 工 程 関 係 | 関連工事 | 平成２２年８月１０日に県監督員及びNTTと立会した結果、別添資料のとおり、試掘することとなりました。 【前回通知H22.7.12】NTT立会後、必要箇所を設計変更します。試掘の詳細仕様が決定し、条件変更確認請求通知書を再度提出すること。 【前回請求H22.7.8】ＮＴＴ光ケーブルについて、ＮＴＴ立会後試掘とあるが、試掘費が未計上である。試掘は別途施工と考えて良いか。
関係機関協議
その他
Ⅲ 用地関係 | 用地関係
Ⅳ 安全対策関係 | 安全対策関係
Ⅴ 建設副産物 | 建設発生土
建設廃棄物
Ⅵ 資料の確認 | 資料の確認
Ⅶ 設計図書 | 設計図書の確認