## 設計変更通知書
様式３号（甲）（その１） | [8 empty] | 別紙１
部長 | 課長 | 課長補佐 | 主任専門員 | 主査
起 案 | 2010-09-26 |  | 起案者職氏名 |  | 技師 ○○ ○○
下記理由により、（案）のとおり通知してよろしいか。
当初契約金額（Ａ） |  |  |  |  | ※※※，※※※円
|  | 概算増減額 |  |  | 累計概算増減額（Ｂ） |  |  | 当初契約金額に対する比率(Ａ/Ｂ)
第 １ 回 |  | ○○○千円 |  |  | ○○○千円 |  |  | ○○％
第 ２ 回 |  | △△△千円 |  |  | □□□千円 |  |  | △△％
第 ３ 回 |  | ☆☆☆千円 |  |  | ×××千円 |  |  | ☆☆％
第３回設計変更通知書（案）
平成 年 月 日
○○建設株式会社
代表者職氏名 様
愛知県道路公社理事長
平成２２年７月１日付けで契約した下記工事について、愛知県道路公社工事請負契約約款（第１９条第４項・第２０条）に基づき通知します。
記
工事名 | ○○工事 |  |  |  | 路線名 | ○○
工事場所 | ○○地内
設計変更 理 由 | 該当項目 （要領第３） | 内 容
| 別紙「変更理由書」のとおり | 別紙「変更理由書」のとおり
通知事項等
・第１９条第４項に基づくもの（受注者発議）
変 更 | １．重力式擁壁地盤の安定処理工（セメント）を別添図面No47のとおり施工すること。
事 項 | なお、施工前に配合試験、六価クロム溶出試験をおこなうこと。
・第１９条第４項に基づくもの（受注者発議）
軽微な | １．法枠工を図面№25のとおり、Ａ＝１０５ｍ３から１２３ｍ３に増工する。
変更等 | ２．アンカー工を図面№25のとおり、Ｎ＝１１本から１３本に増工する。
事 項 | ３．土のう工を図面№50のとおり、Ｎ＝１０袋を新規計上する。
４．As殻運搬距離をL=5.0kmからL=15.0kmへ設計変更する。 また、処分費についてもAs殻からAs殻（クラック抑制シート含む）へ設計変更する。
※ 軽微な変更等とは設計変更事務取扱要領（契約変更の手続き）第６のただし書きによる。
様式３号（戊）（その１） | [8 empty] | 別紙１
第３回設計変更通知書
平成２２年 ９月３０日
○○建設株式会社
代表者職氏名 様
愛知県道路公社理事長
平成２２年７月１日付けで契約した下記工事について、愛知県道路公社工事請負契約約款（第１９条第４項・第２０条）に基づき通知します。
記
工事名 | ○○工事 |  |  |  | 路線名 | ○○
工事場所 | ○○地内
設計変更 理 由 | 該当項目 （要領第３） | 内 容
| 別紙「変更理由書」のとおり | 別紙「変更理由書」のとおり
通知事項等
・第１９条第４項に基づくもの（受注者発議）
変 更 | １．重力式擁壁地盤の安定処理工（セメント）を別添図面No47のとおり施工すること。
事 項 | なお、施工前に配合試験、六価クロム溶出試験をおこなうこと。
・第１９条第４項に基づくもの（受注者発議）
軽微な | １．法枠工を図面№25のとおり、Ａ＝１０５ｍ３から１２３ｍ３に増工する。
変更等 | ２．アンカー工を図面№25のとおり、Ｎ＝１１本から１３本に増工する。
事 項 | ３．土のう工を図面№50のとおり、Ｎ＝１０袋を新規計上する。
４．As殻運搬距離をL=5.0kmからL=15.0kmへ変更する。 また、処分費についてもAs殻からAs殻（クラック抑制シート含む）へ変更する。
※ 軽微な変更等とは設計変更事務取扱要領（契約変更の手続き）第６のただし書きによる。
別紙
変更理由書
１． | 重力式擁壁工において、目視による支持地盤の確認ができなかったため、現位置試験で地盤支持力の確認をおこなった結果、地盤支持力が不足することが判明した。 これにより、地盤支持力を確保するため安定処理工（セメント）を新規計上する。 （２）イ
２． | 詳細な地形に合わせ施工を行う法面工は、測量調査時に数量が定まらないため、法枠工とアンカー工の施工数量を、現地形に合わせ変更する。 （２）ク
３． | 平成２２年９月２日の大雨による臨機の措置として、法面崩壊対策として土のう工を新規計上する。 （１）ア
４． | 路面切削の施工をしたところ、既設アスファルトにクラック抑制シートが布設してあることが判明したため、搬出先をクラック抑制シートを含むAs殻を受入可能な施設へ変更する。 （２）オ
条件変更に（受注者発議）よるものは、第１９条第４項を選択。
発注者発議によるものは、第２０条を選択。
同時に、上記２つの内容を含む場合は両方を選択。
条件変更に（受注者発議）よるものは、第１９条第４項を選択。
発注者発議によるものは、第２０条を選択。
同時に、上記２つの内容を含む場合は両方を選択。
「○○建設㈱」のように「株式会社」を省略しないこと。
「○○建設㈱」のように「株式会社」を省略しないこと。
その１：工事用
その２：委託業務用
その１：工事用
その２：委託業務用
次の項目のいずれかに該当する場合は、事業部長の承認を得ること。
（事業部長に協議する場合は、様式２号（乙）（丙）（丁）にて行う）
○工法の変更や新規計上が必要となった工種など、設計の考え方を変更するもの。
○累計概算増減額が２５０万円を越えるもの。ただし現場合わせに伴う変更額分は除外する。