## 工事（その１）
様式１号（その１） |  |  |  |  | 別紙２
第４回条件変更確認請求通知書
平成２２年 ９月 ５日
愛知県道路公社理事長 殿
○○建設株式会社 印
代表者職氏名
平成２２年７月１日付けで契約した下記工事について、愛知県道路公社工事請負契約約款第１９条第１項に基づき通知します。
記
工事名 | ○○工事 | 路線等の名称 | ○○
工事場所 | ○○地内
通知事項等
様式「通知事項等」のとおり
条件確認請求する各事項に対し、回答が明確になるよう、様式「通知事項等」を使用してください。
その１：工事用
その２：委託業務用

## 通知事項等
様式「通知事項等」
|  | 確認請求通知事項【受注者】（A） 様式３３「条件変更確認請求通知書」の通知事項等 | 確認通知事項【発注者】（B） 様式３４「条件変更確認通知書」の通知事項等 | 備考
Ⅰ 工 法 関 係 | 工事施工関係 | ８月２０日付けで通知のありました、重力式擁壁施工にともなう平板載荷試験結果をおこなった結果、当箇所の地盤支持力が不足することが判明しました（別添報告書参照）。今後の対応を指示願います。
工事用道路
品質管理関係
その他
Ⅱ 工 程 関 係 | 関連工事
関係機関協議
その他
Ⅲ 用地関係 | 用地関係
Ⅳ 安全対策関係 | 安全対策関係 | 平成２２年９月２日に現場指示のありました、大雨による施工中の法面崩壊対策は、別添図面のとおり土のうをＮ＝１０袋設置しました。
Ⅴ 建設副産物 | 建設発生土
| 建設廃棄物 | 平成２２年８月３１日に現場で指示のありました、クラック抑制シートを含んだAs殻の搬出先変更にともなう資料を提出します。
Ⅵ 資料の確認 | 資料の確認
Ⅶ 設計図書 | 設計図書の確認