## 工事（その１）
様式２号（甲）（その１） | [7 empty] | 別紙３
部長 | 課長 | 課長補佐 | 主任専門員 | 主査
起 案 | 2010-08-16 |  | 起案者職氏名 |  | 技師 ○○ ○○
別添の平成２２年８月１５日付け第３回条件変更確認請求通知書につきましては、調査をした結果（案）のとおり通知してよろしいか。
第４回条件変更確認通知書（案）
平成 年 月 日
○○建設株式会社
代表者職氏名 様
愛知県道路公社理事長
平成２２年８月１５日付け第３回条件変更確認請求通知書について、愛知県道路公社工事請負契約約款第１９条第３項に基づき通知します。
記
工事名 | ○○工事 |  |  |  | 路線等の名称 | ○○
工事場所 | ○○地内
通知事項等
様式「通知事項等」のとおり
様式２号（戊）（その１） | [7 empty] | 別紙３
第４回条件変更確認通知書
平成２２年 ８月２０日
○○建設株式会社
代表者職氏名 様
愛知県道路公社理事長
平成２２年８月１５日付け第３回条件変更確認請求通知書について、愛知県道路公社工事請負契約約款第１９条第３項に基づき通知します。
記
工事名 | ○○工事 |  |  |  | 路線等の名称 | ○○
工事場所 | ○○地内
通知事項等
様式「通知事項等」のとおり
条件確認請求する各事項に対し、回答が明確になるよう、様式「通知事項等」を使用してください。
「○○建設㈱」のように「株式会社」を省略しないこと。
「○○建設㈱」のように「株式会社」を省略しないこと。
その１：工事用
その２：委託業務用
その１：工事用
その２：委託業務用
次の項目のいずれかに該当する場合は、事業部長の承認を得ること。
（事業部長に協議する場合は、様式２号（乙）（丙）（丁）にて行う）
○工法の変更や新規計上が必要となった工種など、設計の考え方を変更するもの。
○累計概算増減額が２５０万円を越えるもの。ただし現場合わせに伴う変更額分は除外する。

## 通知事項等
様式「通知事項等」
|  | 確認請求通知事項【受注者】（A） 様式３３「条件変更確認請求通知書」の通知事項等 | 確認通知事項【発注者】（B） 様式３４「条件変更確認通知書」の通知事項等 | 備考
Ⅰ 工 法 関 係 | 工事施工関係 | 重力式擁壁工施工のため、掘削しましたが、図面No.□に示された支持地盤が確認できません。 | 現場の状況は把握しました。設計変更通知書にて回答します。
工事用道路
品質管理関係
その他
Ⅱ 工 程 関 係 | 関連工事 | 平成２２年８月１０日に県監督員及びNTTと立会した結果、別添資料のとおり、試掘することとなりました。 【前回通知H22.7.12】NTT立会後、必要箇所を設計変更します。試掘の詳細仕様が決定し、条件変更確認請求通知書を再度提出すること。 【前回請求H22.7.8】ＮＴＴ光ケーブルについて、ＮＴＴ立会後試掘とあるが、試掘費が未計上である。試掘は別途施工と考えて良いか。 | 了解。
関係機関協議
その他
Ⅲ 用地関係 | 用地関係
Ⅳ 安全対策関係 | 安全対策関係
Ⅴ 建設副産物 | 建設発生土
建設廃棄物
Ⅵ 資料の確認 | 資料の確認
Ⅶ 設計図書 | 設計図書の確認